|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心预算项目（政策）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 抚顺市特色农业技术研究推广与相关设施维护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心 | | | | | | | | 实施期 | | | | 年 月 - 年 月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初  预算数 | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 14.5 | 14.5 | | | 14.5 | | | | 10 | | 100% | | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 3 | 3 | | | 3 | | | | —— | | 100% | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | 11.5 | 11.5 | | | 11.5 | | | | —— | | 100% | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1完成中草药品种选育及组培研究 | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | | | |
| 目标2水稻旱直播技术指导 | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | | | |
| 目标3解答法律咨询 | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | 制度 保障 | 人员 保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因 说明 | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | 玉米保护性耕作面积 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 11 | 万亩 | 11 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 水稻机械化精量直播技术推广 | ≥2500 | 亩 | 2700 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 质量  指标 | 耕地增产增收 | 增产 |  | 增产 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 农业设施维修维护 | 及时维修维护 |  | 及时维修维护 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 玉米保护性耕作面积 | 2021.1-12 |  | 2021.12 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 水稻机械化精量直播技术推广 | 2021.1-12 |  | 2021.12 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 农业设施维修维护 | 2021.1-12 |  | 2021.12 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 维修维护费 | ≤5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 法律顾问费 | ≤0.9 | 万元 | 0.9 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 科技转化与推广服务类支出 | ≤2.1 | 万元 | 2.1 | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 节约耕种成本 | ≥50 | 亩/元 | 70 | 100% | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高耕地保护意思 | 有效提高 |  | 有效提高 | 90% | 10 | 9 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 保护性耕作宣传推广影响 | 长期 |  | 有效推广 | 90% | 10 | 9 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水稻种植户 | ≥90% |  | 90% | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 玉米种植户 | ≥90% |  | 90% | 100% | 5 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 88 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | 10 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | |