| - 抚顺市经济合作发展服务中心整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） 填报部门（盖章）：抚顺市经济合作发展服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  |  | 抚顺市经济合作发展服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位） 财政供养人员数量 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属单位数量（仅部门填列） |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 执行率 |  |  |  |
|  | 年度部门预算收入小计（1至7项） |  |  |  |  |  |  |  | 4761.56 |  | 4761.56 |  | —— |  |  | —— |  |  |  |
|  | 1.财政拨款收入 |  |  |  |  |  |  |  | 3485.16 |  | 3485.16 |  | —— |  |  | —— |  |  |  |
|  | 2.单位资金收入 |  |  |  |  |  |  |  | 1276.4 |  | 1276.4 |  | —— |  |  | —— |  |  |  |
|  | 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |
|  | 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |
|  | 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |
|  | 6.上年结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |
|  | 7.其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |
|  | 年度部门预算支出小计（一+二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、基本支出（第1至4项小计） |  |  |  |  |  |  |  | 2156.56 |  | 2156.56 |  | 2156.56 |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 1.工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  | 858.2 |  | 858.2 |  | 858.2 |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 2.商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  | 1277.7 |  | 1277.7 |  | 1277.7 |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 3.对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  | 20.66 |  | 20.66 |  | 20.66 |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 4.资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、项目支出（第1至2项小计） |  |  |  |  |  |  |  | 2277.6 |  | 2605 |  | 2201.59 |  |  | 85% |  |  |  |
|  | 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 |  |  |  |  |  |  |  | 2277.6 |  | 2605 |  | 2201.59 |  |  | 85% |  |  |  |
|  | 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 工作名称 |  | 对应项目 |  |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 执行率 |  |  |  |
|  | 机关餐饮服务 |  | 食堂运行采购、食堂运行费 |  |  |  |  |  | 760 |  | 1087.4 |  | 919.74 |  |  | 85% |  |  |  |
|  | 市级行政办公区运行维护工作 |  | 运行保障、社保大厦运行保障 |  |  |  |  |  | 1155.5 |  | 1155.5 |  | 919.75 |  |  | 80% |  |  |  |
|  | 机关食堂社会化外包服务管理工作 |  | 社保大厦食堂外包服务费 |  |  |  |  |  | 189 |  | 189 |  | 189 |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 发挥外联优势宣传推介抚顺，做好招商引资工作 |  | 驻北京联络处经费 |  |  |  |  |  | 173.1 |  | 173.1 |  | 173.1 |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2277.6 |  | 2605 |  | 2201.59 |  |  | 85% |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 年初设定 目标 |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关餐饮服务 |  | 此项工作全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级集中办公区运维、政府公共车辆管理服务 |  | 此项工作全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社保大厦食堂外包工作 |  | 此项工作全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻京办服务保障及宣传推介工作 |  | 此项工作全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分解目标评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 |  |  | 全年完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |  |  |  |  |  |  |  | 改进措施 |  |
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  |  | 经费 保障 |  | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因 说明 |  |  |
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作预期办结率 | = = | 4 |  | 4 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点工作预期计划完成率 |  | 4 |  | 4 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整体工作完成情况 | 预期的总体工作完成率 |  | 100% |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作完成及时率 |  | 100% |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础管理 | 整体依法行政能力 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础建设能力 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合管理水平 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 预期的预算完成率 |  | 100% |  | 92% | 92% | 4 | 2.8 |  |  |  |  |  | √ |  | 按签订合同付款 |  |  |  |
|  |  | 预算调整率 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 2 | √ |  |  |  |  |  |  | 因临时增加工作任务 |  |  |  |
|  |  | 支付进度率 |  | 100% |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结转结余率 |  | 0 |  | 15% | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | √ |  | 按合同签订付款 |  |  |  |
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 编制规范性 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制科学性 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算监督管理 | 预期的预决算信息公开程度 |  | 100% |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理水平 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算收支 管理 | 预期的收支管理规范性 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支出结构合理性 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理 | 财务管理制度的完备性 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行账户规范性 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产管理 | 部门对资产管理的规范性 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务管理 | 部门结转结余资金管理 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行 成本 | 成本控制成效 | 预期的在职人员经费变动率 |  | -2.09% |  | -2.09% | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离退休人员经费变动率 |  | 7.44% |  | 7.44% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “三公经费”变动率 |  | 25% |  | 25% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会 效应 | 社会效益 | 抚顺城市文明文化宣传度 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益 | 招商引资推进度 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态效益 | 节约环保管控监督 |  | 合格 |  | 合格 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务对象满意度 | 市集中办公区人员就餐满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公务车辆管理服务满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议服务保障满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  | 97.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |